**Информационное сообщение №6**

**о результатах контрольного мероприятия «**Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2020-2021 годах и текущем периоде 2022 года на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования».

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 1.6. плана работы на 2022 год, решение Контрольно-счетной палаты Воронежской области и Контрольно-счетной палаты Воробьевского муниципального района от 01.06.2022 г. «О проведении параллельного контрольного мероприятия», приказ председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района от 01.06.2022 года № 21.

**Цель(и) контрольного мероприятия:**

Цель 1. Проанализировать обоснованность формирования перечня объектов, находящихся в областной (муниципальной) собственности, для включения в областную адресную программу капитального ремонта.

Цель 2. Проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт и материально-техническое оснащений объектов общего образования.

Цель 3. Оценить результаты реализации мероприятий адресной программы капитального ремонта.

**Перечень проверенных объектов и оформленных актов:**

Администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области, акт проверки от 12.07.2022 г.;

МКОУ «Руднянская СОШ», акт проверки от 24.06.2022 г.;

МКОУ «Березовская СОШ», акт проверки от 30.06.2022 г.;

МКОУ «Поселковая СОШ», акт проверки от 06.07.2022 г.;

МКОУ «Лещановская СОШ», акт проверки от 12.07.2022 г.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 06.06.2022 г. по 12.07.2022 г.

**Выводы**

В 2020-2021 годах и текущем периоде 2022 года в реализации мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» приняли участие 9 объектов общего образования Воробьевского муниципального района Воронежской области.

В результате реализации мероприятий областной адресной программы капитального ремонта был произведен капитальный ремонт помещений муниципальных учреждений общего образования, а также их материально-техническое оснащение. Что в свою очередь влечет улучшение качества образовательного процесса.

Результаты проверки показали, что денежные средства по областной адресной программе капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» поступили в полном объеме в соответствии с заключенными соглашениями, актами о приемке выполненных работ (КС-2), использованы по целевому назначению и эффективно.

Однако при проверке своевременности расчетов с подрядными организациями выявлено, что во всех проверенных муниципальных учреждениях имеются нарушения муниципального контракта в части срока оплаты.

**Предложения**

В целях недопущения нарушений сроков оплаты по муниципальным контрактам в дальнейшем, направить директорам муниципальных учреждений общего образования и главе Воробьевского муниципального района информационные письма.

Председатель

Контрольно-счетной палаты А.Ю. Тельнов

«14» июля 2022 г.