**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 17 января 2022 г. № 20 .

с. Воробьевка

**Об утверждении муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Развитие образования»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 18.11.2013 № 512 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Воробьевского муниципального района», распоряжением администрации Воробьевского муниципального района от 01.10.2013 № 207-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Воробьевского муниципального района», и в целях повышения эффективности расходов бюджета Воробьевского муниципального района, администрация Воробьевского муниципального района **п о с т а н о в л я е т** :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Воробьевского муниципального района «Развитие образования».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Глава Воробьевского

муниципального района М.П. Гордиенко

Заместитель администрации

муниципального района - руководитель

отдела по образованию С.А. Письяукова

Руководитель

финансового отдела Е.С.Бескоровайная

Начальник отдела по экономике и управлению

муниципальным имуществом Е.А.Котенкова

Начальник юридического отдела В.Г.Камышанов

Утверждена

постановлением администрации

Воробьевского муниципального района

от 17 января 202г.,№ 20

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Воробьевского муниципального района**

**«Развитие образования»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального района. |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального района,  Муниципальные образовательные учреждения Воробьевского муниципального района |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия муниципальной программы не включенные в подпрограммы | Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного и общего образования».  Подпрограмма № 2 «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства».  Подпрограмма № 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания».  Подпрограмма № 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Воробьевского муниципального района».  Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы».  Подпрограмма № 6 «Вовлечение молодежи в социальную практику».  Подпрограмма № 7 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования». |
| Цель муниципальной программы | Развитие системы образования в Воробьевском муниципальном районе |
| Задачи муниципальной программы | – создание условий для обеспечения доступности качественного дошкольного образования в соответствии с потребностями (запросами) граждан;  – обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с запросами населения; – совершенствование деятельности по защите прав детей;  – обеспечение доступности дополнительного образования детей в соответствии с индивидуальными запросами населения;  – совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей;  – создание условий для воспитания детей и молодежи, направленных на личностный рост, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание  – развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося.  – обеспечение исполнения полномочий муниципального органа управления образованием. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)  2. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена  3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет).  4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет –1713891,695 тыс. руб., в том числе по годам:  2022 год – 258436,398 тыс. рублей  2023 год – 255432,9 тыс. рублей  2024 год – 259140,897 тыс. рублей  2025 год – 309217,2 тыс. рублей  2026 год – 314154,1 тыс. рублей  2027 год – 317510,2 тыс. рублей. |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы № 1 «Развитие дошкольного и общего образования»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области,  Муниципальные образовательные учреждения Воробьевского муниципального района. |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1.Развитие дошкольного образования;  2. Развитие общего образования  3. Создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах условий для занятия физической культурой и спортом |
| Цель подпрограммы | 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района.  2. Создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей для современного качественного образования.  3. Создание условий для формирования здорового образа жизни, гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств, подготовки обучающихся и воспитанников к самостоятельной жизни и деятельности. |
| Задачи подпрограммы | - формирование образовательной сети, финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения муниципального района к качественным услугам дошкольного и общего образования детей;  - модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;  - обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | 1.1. доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта;  1.2. доступность дошкольного образования (отношение численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе);  1.3. обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях  1.4.удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников организаций дошкольного и общего образования;  1.5.отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования – к средней заработной плате в общем образовании региона, общего образования – к средней заработной плате в регионе);  1.6. доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта;  1.7. удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение;  1.8. удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников организаций дошкольного и общего образования;  1.9. отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования – к средней заработной плате в общем образовании региона, общего образования – к средней заработной плате в регионе);  1.10. удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования  1.11. доля детей, охваченных систематическими занятиями физической культурой и спортом, в общем количестве детей школьного и возраста |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы | Всего – 1464979,195 тыс. рублей,  в том числе по годам реализации:  2022 год – 220290,298 тыс. рублей;  2023 год – 219033,5 тыс. рублей;  2024 год – 221189,397 тыс. рублей;  2025 год – 265029,3 тыс. рублей;  2026 год – 268659,3 тыс. рублей;  2027 год – 270782,4 тыс. рублей; |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы № 2 «Социализация детей–сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального района,  Муниципальные образовательные учреждения Воробьевского муниципального района |
| Основные мероприятия подпрограммы | Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства  Получение общедоступного образования детям с ограниченными возможностями здоровья. |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для развития и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья.  Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к получению государственных услуг в области обучения и воспитания.  - Создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  - Повышение эффективности системы поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | 2.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2022 – 2027 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Всего в подпрограмме – 51083,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2022 год – 7351,8 тыс. рублей  2023 год – 7646,4 тыс. рублей  2024 год – 8218,8 тыс. рублей  2025 год – 8788,8 тыс. рублей  2026 год – 9288,8 тыс. рублей  2027 год – 9788,8 тыс. рублей |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы № 3: «Развитие дополнительного**

**образования и воспитания»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области,  Муниципальные учреждения дополнительного образования Воробьевского муниципального района |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | - Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей.  - Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.  - Формирование районной системы конкурсных мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи  - Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования и развития одаренности детей и молодежи  - Развитие информационно-методического обеспечения системы дополнительного образования и развития одаренности детей и молодежи  - Введение механизма персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей |
| Цель подпрограммы | - Развитие потенциала организаций дополнительного образования детей в формировании мотивации к познанию и творчеству, создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей и молодежи |
| Задачи подпрограммы | Развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дополнительного образования для детей независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья.  - Поддержка и распространение лучших педагогических практик, в том числе по работе с одаренными, талантливыми детьми и молодежью.  - Поддержка и сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи.  - Повышение эффективности и совершенствование формы гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, профилактики экстремистских проявлений в подростковой и молодежной среде.  - Организация работы по развитию системы информирования детей и общественности о потенциальных возможностях получения дополнительного образования, обеспечение методического сопровождения и мониторинга развития сферы дополнительного образования и воспитания детей и молодежи. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | 3.1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет  3.2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования  3.3. Число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами международных, всероссийских и региональных мероприятий (конкурсов)  3.4. Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-наставников, получивших областную поддержку (премии)  3.5. Количество муниципальных мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи  3.6. Число детей и молодежи, принявших участие в региональных, всероссийских, международных мероприятиях по различным направлениям деятельности  3.7. Количество педагогов сферы дополнительного образования и воспитания, принявших участие в семинарах, совещаниях, научно-практических конференциях и иных мероприятиях  3.8. Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дополнительного образования детей  3.9. Количество публикаций в СМИ, Интернет-пространстве, -теле, - радио сюжетов, освещающих основные мероприятия в сфере дополнительного образования и воспитания детей и молодежи |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 – 2027 годы: |
| объемы и источники финансирования подпрограммы | Всего по подпрограмм: - 112405,5 тыс. руб.,  в том числе по годам реализации:  2022 год – 15973,5 тыс. руб.  2023 год – 15655,0 тыс. руб.  2024 год – 16204,0 тыс. руб.  2025 год – 21063,0 тыс. руб.  2026 год – 21560,0 тыс. руб.  2027 год – 21950,0 тыс. руб. |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы № 4: «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Развитие образования »**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального района,  Муниципальные образовательные учреждения Воробьевского муниципального района |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Нормативно-правовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей.  Организация оздоровления детей и молодежи  Совершенствование кадрового и информационно- методического обеспечения организации и проведения детской оздоровительной кампании |
| Цель подпрограммы программы | Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей и молодежи. |
| Задачи подпрограммы | - создание нормативно-правовой базы, регулирующей организацию сферы оздоровления и отдыха детей;  - обеспечение предоставления безопасных качественных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей;  - создание системы взаимодействия всех субъектов в организации сферы оздоровления и отдыха детей;  - создание системы информационно-методической поддержки сферы оздоровления и отдыха детей. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | 4.1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста  4.2. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания, загородных детских оздоровительных и профильных лагерях, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 – 2027 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Всего по подпрограмме – 7843,6 тыс. рублей,  в том числе по годам реализации:  2022 год – 1174,8 тыс. руб.  2023 год – 1222,0 тыс. руб.  2024 год – 1270,7 тыс. руб.  2025 год – 1302,1 тыс. руб.  2026 год – 1392,0 тыс. руб.  2027 год – 1482,0 тыс. руб. |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» Воробьевского муниципального района Воронежской области «Развитие образования»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области. |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Обеспечение эффективности управления муниципальной системой образования |
| Цель подпрограммы | Обеспечение эффективности управления муниципальной системой образования |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение деятельности отдела по образованию администрации Воробьевского муниципального района |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | 5.1. Доля выполняемых показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий  5.2. Доля муниципальных служащих отдела по образованию, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2022-2027годы. |
| Объемы финансирования подпрограммы | Всего по подпрограмме – 66814,0 тыс. руб.,  в том числе по годам реализации:  2022 год – 10609,0 тыс. рублей  2023 год – 10276,0 тыс. рублей  2024 год – 10658,0 тыс. рублей  2025 год - 11526,0 тыс. рублей  2026 год – 11746,0 тыс. рублей  2027 год – 11999,0 тыс. рублей |

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы № 6 «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Развитие образования»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального района |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | 1. Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;  2. Формирование целостной системы поддержки молодежи и подготовке ее к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  3. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;  4. Развитие системы информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной политики в муниципальном районе |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Воробьевского муниципального района |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | - вовлечение молодежи в общественную деятельность;  - обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными объединениями,  некоммерческими организациями  - создание механизмов формирования целостной системы подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ;  - организация работы по развитию системы информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной политики. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | 6.1. количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества.  6.2. количество молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности.  6.3. количество мероприятий, проектов (программ), направленных на формирования правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.  6.4. количество военно-патриотических объединений, военно-спортивных молодежных и детских организаций – клубов, музеев  6.5. удельный вес молодых людей, осведомленных о потенциальных возможностях проявления социальной инициативы в общественной и общественно-политической жизни. |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2022 – 2027 годы: |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Всего по подпрограмме – 3000,0 тыс. руб.  в том, числе по годам реализации:  2022 год – 500,0 тыс. руб.  2023 год – 500,0 тыс. руб.  2024 год – 500,0 тыс. руб.  2025 год – 500,0 тыс. руб.  2026 год – 500,0 тыс. руб.  2027 год – 500,0 тыс. руб. |

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы № 7 «Развитие системы оценки качества**

**образования и информационной прозрачности системы**

**образования» муниципальной программы Воробьевского муниципального района Воронежской области «Развитие образования»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | | Муниципальные образовательные учреждения Воробьевского муниципального района |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | | - совершенствование механизмов обратной связи в образовании как основной составляющей муниципальной системы оценки качества образования;  - развитие общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования |
| Цель подпрограммы | | -формирование муниципальной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности |
| Задачи подпрограммы | | - становление и развитие целостной системы оценки  качества образования через повышение квалификации педагогических кадров муниципальной системы образования,  - включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | | 7.1. удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности, в общем числе образовательных организаций;  7.2. число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования;  7.3. количество общеобразовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий, направленных на проведение мониторинга достижений учащихся |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | 2022 - 2027 годы: |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Всего по подпрограмме –0,0 тыс. руб.  Денежные средства муниципального бюджета:  2022 год –0,0 тыс. руб.  2023 год –0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  2025 год – 0,0 тыс. руб.  2026 год – 0,0 тыс. руб.  2027 год – 0,0 тыс. руб. | |

**Приоритеты муниципальной политики,**

**цели, задачи в сфере реализации муниципальной программы**

**Воробьевского муниципального района «Развитие образования»**

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниицпальной программы Воробьевского муниципального района «Развитие образования на 2022-2027 годы» определены на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 602 «Об обеспечении межнационального согласия», Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 N 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р, Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 20.06.2019 N Р-63 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности», Закона Воронежской области от 20.12.2018 N 168-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года».

В числе приоритетов определены следующие направления:

- обеспечение доступности дошкольного образования;

- повышение качества результатов образования на разных уровнях (обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития российского общества и экономики);

- развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека;

- модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества через вовлечение их как в развитие системы образования и управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность;

- укрепление единства образовательного пространства Воронежской области, которое предполагает выравнивание образовательных возможностей граждан независимо от места проживания.

Исходя из основных приоритетов государственной политики определены следующие цели государственной политики в рамках реализации настоящей государственной программы:

1. Развитие системы непрерывного образования, повышение уровня ее качества и соответствия потребностям экономики и населения.

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций.

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.

2. Создание безопасных условий для обучения и воспитания детей и молодежи.

3. Создание необходимых условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ различной, в том числе технической и естественно-научной, направленности для детей, соответствующих интересам обучаемых и перспективным потребностям социально-экономического и технологического развития региона, страны.

4. Обеспечение качественного и безопасного отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Развитие образования» и их значениях представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Развитие образования» приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Развитие образования» приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Развитие образования» приведены в приложении N 4 к муниципальной программе.

Приложение 1  
к муниципальной программе

Воробьевского муниципального района   
«Развитие образования «

**Сведения о показателях (индикаторах)**

**муниципальной подпрограммы Воробьевского муниципального района «Развитие образования» программы ««Развитие образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | коэффициент | 1,83 | 1,51 | 1,5 | 1,59 | 1,53 | 1,4 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). | % | 65 | 65 | 68 | 70 | 72 | 73 |
| 4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования | % | - | - | - | - | - | - |
|  | **Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного и общего образования».** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. «Развитие дошкольного образования» | | | | | | | |
| 1.1 | доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта; | единицы | 6/13 | 7/13 | 8/13 | 9/13 | 10/13 | 12/13 |
| 1.2 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе); | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 1.4 | удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников организаций дошкольного и общего образования; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1,5 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования – к средней заработной плате в общем образовании региона, общего образования – к средней заработной плате в регионе); | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 2. «Развитие общего образования». | | | | | | | |
| 1.6 | доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта; | единицы | 6/13 | 7/13 | 8/13 | 9/13 | 10/13 | 12/13 |
| 1.7 | удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение; | % | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 50 |
| 1.8 | удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников организаций дошкольного и общего образования; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования – к средней заработной плате в общем образовании региона, общего образования – к средней заработной плате в регионе); | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.10 | удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
|  | Основное мероприятие 3 «Создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах условий для занятия физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Доля детей, охваченных систематическими занятиями физической культурой и спортом, в общем количестве детей школьного возраста | % | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
|  | **Подпрограмма № 2 «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства».** | | | | | | | |
| 2.1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 85 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
|  | **Подпрограмма № 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания»** | | | | | | | |
| 3.1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | % | 65 | 65 | 68 | 70 | 72 | 73 |
| 3.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования | % | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами международных, всероссийских и региональных мероприятий (конкурсов) | человек | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.4. | Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-наставников, получивших областную поддержку (премии) | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.5. | Количество муниципальных мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи | единиц | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 3.6. | Число детей и молодежи, принявших участие в региональных, всероссийских, международных мероприятиях по различным направлениям деятельности | человек | 25 | 25 | 30 | 36 | 38 | 40 |
| 3.7. | Количество педагогов сферы дополнительного образования и воспитания, принявших участие в семинарах, совещаниях, научно-практических конференциях и иных мероприятиях | человек | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 |
| 3.8. | Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.9 | Количество публикаций в СМИ, Интернет-пространстве, -теле, - радио сюжетов, освещающих основные мероприятия в сфере дополнительного образования и воспитания детей и молодежи | единиц | 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 |
|  | **Подпрограмма № 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Воробьевского муниципального района».** | | | | | | | |
| 4.1 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста | % | 35 | 37 | 39 | 45 | 45 | 47 |
| 4.2 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания, загородных детских оздоровительных и профильных лагерях, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 35 | 40 | 45 | 47 | 49 | 51 |
|  | **Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы».** | | | | | | | |
| 5.1 | Доля выполняемых показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Доля муниципальных служащих отдела по образованию, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | **Подпрограмма № 6 «Вовлечение молодежи в социальную практику».** | | | | | | | |
| 6.1 | Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия и проекты (программы), направленные на интеграцию в жизнь общества | % | 16,4 | 16,9 | 17,1 | 17,4 | 17,9 | 18,3 |
| 6.2 | Количество молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности | % | 10,8 | 11 | 11,3 | 11,7 | 12 | 12,4 |
| 6.3 | Количество мероприятий, программ и проектов, направленных на формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | единиц | 37 | 43 | 50 | 57 | 63 | 75 |
| 6.4 | Количество военно-патриотических объединений, военно-спортивных молодежных и детских организаций – клубов, музеев | единиц | 10 | 16 | 19 | 20 | 22 | 27 |
| 6.5 | Удельный вес молодых людей, осведомленных о потенциальных возможностях проявления социальной инициативы в общественной и общественно-политической жизни | % | 12 | 12 | 12 | 12,6 | 13,2 | 13,9 |
|  | **Подпрограмма № 7 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования».** | | | | | | | |
| 7.1 | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности, в общем числе образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2 | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 7.3 | Количество общеобразовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий, направленных на проведение мониторинга достижений учащихся | ед. | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 |

Приложение 2  
к муниципальной программе

Воробьевского муниципального района   
«Развитие образования»

**Методики расчета показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Развитие образования »**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Единицы измерения | Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для расчета показателя (индикатора) | Срок предоставления информации о фактическом значении показателя (индикатора) за отчетный год | Орган, ответственный за сбор данных для расчета показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Муниципальная программа Воробьевского муниципального района «Развитие образования»** | | | | |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) | % | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования.  Расчет значения показателя производится на основании данных, полученных из региональной автоматизированной информационной системы доступности дошкольного образования | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 2 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1) base_23733_99405_32768 где:  base_23733_99405_32769- средний балл единого государственного экзамена по русскому языку;  base_23733_99405_32770- сумма баллов участников ЕГЭ по русскому языку;  Урус - число участников ЕГЭ по русскому языку;  2) base_23733_99405_32771 где:  base_23733_99405_32772- средний балл ЕГЭ по математике;  base_23733_99405_32773- сумма баллов участников ЕГЭ по математике;  Умат - число участников ЕГЭ по математике;  3) base_23733_99405_32774 где:  СБОО - средний балл ЕГЭ по двум предметам;  4) проводится сортировка общеобразовательных организаций (далее - ОО) по убыванию среднего балла ЕГЭ по двум предметам (СБОУ), и определяются 10% ОО с лучшими результатами ЕГЭ по двум предметам - base_23733_99405_32775 и 10% ОО с худшими результатами ЕГЭ по двум предметам - base_23733_99405_32776;  5) расчет среднего балла 10% ОО с лучшими показателями производится следующим образом:  base_23733_99405_32777где:  base_23733_99405_32778- средний балл 10% ОО с лучшими показателями;  base_23733_99405_32779- сумма средних баллов ОО, вошедших в 10°% ОО с лучшими результатами ЕГЭ по двум предметам;  base_23733_99405_32780- 10% ОО с лучшими результатами ЕГЭ по двум предметам;  6) расчет среднего балла 10% ОО с худшими показателями производится следующим образом:  base_23733_99405_32781где:  base_23733_99405_32782- средний балл 10% ОО с худшими показателями;  base_23733_99405_32783- сумма средних баллов ОО, вошедших в 10°% ОО с худшими результатами ЕГЭ по двум предметам;  base_23733_99405_32784- 10% ОО с худшими результатами ЕГЭ по двум предметам;  7) base_23733_99405_32785 где:  М - отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ, коэффициент.  Значение показателя рассчитывается на основании данных, выгружаемых из Федерального банка данных | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). | % | ДОв=Чв/Чо \* 100,  где:  ДОв – охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%);  Чв – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования;  Чо – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет. | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования | % | ДОсерт = Чсерт/Чо х 100,  где:  ДОсерт – охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%);  Чсерт – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования;  Чо – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет. | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
|  | **Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного и общего образования».** | | | | |
|  | Основное мероприятие 1. «Развитие дошкольного образования» | | | | |
| 1.1 | доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта; | единицы | Дсу = Ксу / Кобщ\*100  где  Ксу - муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия соответствующие требованиям ФГОС  Кобщ – общее количество образовательных организаций | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 1.2 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе); | % | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме чис-ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в воз-расте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования.  Расчет значения показателя производится на основании данных, полученных из реги-ональной автоматизированной информаци-онной системы доступности дошкольного образования | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 1.3 | обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | % | Отношение числа мест в дошкольных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 6 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, умноженное на 1000.  Значение показателя рассчитывается на основе данных, полученных из Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 1.4 | удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников организаций дошкольного и общего образования; | % | base_23733_99405_32830где:  YP - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации ;  YOP - общее число педагогических работников общего образования.  Значение показателя рассчитывается на основании данных мониторинга и данных формы статистического наблюдения N ОО-1 | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 1,5 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования – к средней заработной плате в общем образовании региона, общего образования – к средней заработной плате в регионе); | % | base_23733_99405_32791где:  ЗПпд - средняя заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций;  ЗПоо - средняя заработная плата в сфере общего образования в Воронежской области.  Значение показателя доводится до субъектов Российской Федерации Росстатом | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
|  | Основное мероприятие 2. «Развитие общего образования». | | | | |
| 1.6 | доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта; | % | ДФГОС = КФГОС /Кобщ \* 100, где  КФГОС – количество образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие требованиям ФГОС  Кобщ - общее количество образовательных организаций. | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 1.7 | удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение; | % | base_23733_99405_32792где:  ДИв - количество детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий;  ДИВСЕГО - общая численность детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.  Значение показателя рассчитывается на основе данных формы статистического наблюдения N ОО-1 | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 1.8 | удельный вес численности педагогических и руководящих работ6ников муниципальных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников организаций дошкольного и общего образования; | % | base_23733_99405_32793где:  У - удельный вес численности педагогических и руководящих работ6ников муниципальных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников организаций дошкольного и общего образования (%);  Ув - численность работников прошедших переподготовку;  УВСЕГО - общая численность учителей общеобразовательных организаций.  Значение показателя рассчитывается на основе данных формы статистического наблюдения N ОО-1 | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 1.9 | Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе" | % | base_23733_99405_32794 где:  ЗПпд - средняя заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования;  ЗПр - среднемесячный доход от трудовой деятельности в регионе.  Значение показателя доводится до субъектов Российской Федерации Росстатом | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 1.10 | удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | base_23733_99405_32795  где:  k - численность обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;  n = 3 - уровни образования (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование);  P - общая численность обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования.  Значение показателя рассчитывается на основе данных мониторинга обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
|  | Основное мероприятие 3 «Создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах условий для занятия физической культурой и спортом» | | | | |
| 1.11 | Доля детей, охваченных систематическими занятиями физической культурой и спортом, в общем количестве детей школьного возраста | % | D охв.=Ч зан./ Ч общ. Х 100, где  Dохв. – охват детей систематическими занятиями физической культурой и спортом от 6,5 до 18 лет;  Ч зан. – численность детей, охваченных систематическими занятиями физической культурой и спортом;  Чобщ.- общая численность детей от 6,5 до 18 лет. | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
|  | **Подпрограмма № 2 «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства».** | | | | |
| 2.1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | base_23733_99405_32833где:  Ко - общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и устроенных на конец отчетного года;  Кi - численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на усыновление иностранными гражданами (кроме отчима и мачехи);  М - численность населения возраста от 0 до 17 лет включительно по состоянию на 31 декабря отчетного года.  Значение показателя определяется на основании данных формы статистического наблюдения N 103-РИК "Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее - N 103-РИК), данных Росстата о распределении населения по возрастным группам | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
|  | **Подпрограмма № 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания»** | | | | |
| 3.1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | % | Расчет значения показателя осуществляется в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.04.2019 N 170 "Об утверждении методики расчета показателя национального проекта "Образование" "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием".  base_23733_99405_32786 где:  Y - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (Y = ЧДОП / Зср);  Yвсего - численность детей в возрасте 5 - 17 лет.  base_23733_99405_32787где:  Зср - среднее количество видов занятий по дополнительным образовательным программам, посещаемых одним ребенком в возрасте от 5 до 18 лет;  Вз - количество видов занятий по дополнительным образовательным программам, посещаемых детьми в возрасте от 5 до 18 лет;  ЧДЗ - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих занятия по дополнительным образовательным программам.  Значение показателя рассчитывается на основании данных форм статистического наблюдения N 1-ДОП "Сведения о дополнительном образовании детей" (далее - N 1-ДОП) и N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку" (далее - N 5-ФК), N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте" (далее - N 3-АФК), N 1-качество услуг "Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения", данных Росстата о распределении населения по возрастным группам | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 3.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования | % | ДОсерт = Чсерт/Чо х 100,  где:  ДОсерт – охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%);  Чсерт – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования;  Чо – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет. | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 3.3 | Число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами международных, всероссийских и региональных мероприятий (конкурсов) | человек | Значение показателя определяется на основании анализа отчетных данных и рассчитывается путем количественного подсчета числа детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами международных, всероссийских и региональных мероприятий (конкурсов) | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 3.4 | Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-наставников, получивших областную поддержку (премии) | человек | Значение показателя определяется на основании анализа отчетных данных и рассчитывается путем количественного подсчета числа одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-наставников, получивших областную поддержку (премии) | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 3.5 | Количество муниципальных мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи | единиц | Значение показателя определяется на основании анализа отчетных данных и рассчитывается путем количественного подсчета мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи, прошедших в отчетном периоде | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 3.6 | Число детей и молодежи, принявших участие в региональных, всероссийских, международных мероприятиях по различным направлениям деятельности | человек | Значение показателя определяется на основании анализа отчетных данных и рассчитывается путем количественного подсчета числа детей и молодежи, принявших участие в региональных, всероссийских, международных мероприятиях по различным направлениям деятельности в отчетном периоде | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 3.7 | Количество педагогов сферы дополнительного образования и воспитания, принявших участие в семинарах, совещаниях, научно-практических конференциях и иных мероприятиях | человек | Значение показателя определяется на основании анализа отчетных данных и рассчитывается путем количественного подсчета педагогов сферы дополнительного образования и воспитания, принявших участие в семинарах, совещаниях, научно-практических конференциях и иных мероприятиях в отчетном периоде | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 3.8 | Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дополнительного образования детей | % | base_23733_99405_32849где:  Рв - количество руководителей государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку;  РВСЕГО - общее количество руководителей организаций дополнительного образования.  Значение показателя определяется на основании данных мониторинга о количестве руководителей государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, и данных формы статистического наблюдения N 1-ДОП | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 3.9. | Количество публикаций в СМИ, Интернет-пронстранстве, -теле, - радио сюжетов, освещающих основные мероприятия в сфере дополнительного образования и воспитания детей и молодежи | единиц | base_23733_99405_32850где:  base_23733_99405_32851- сумма публикаций в СМИ, Интернет-пространстве, теле-, радиосюжетов, освещающих основные мероприятия в сфере дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, на основании мониторинга средств массовой информации.  Значение показателя определяется на основании анализа отчетных данных и рассчитывается путем количественного подсчета публикаций в СМИ, интернет-пространстве, теле-, радиосюжетов, освещающих основные мероприятия в сфере дополнительного образования и воспитания детей и молодежи в отчетном периоде | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
|  | **Подпрограмма № 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Воробьевского муниципального района».** | | | | |
| 4.1 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста | % | До = КДо/КД  где  КДо- количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением  КД - общее количество детей | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 4.2 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания, загородных детских оздоровительных и профильных лагерях, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | base_23733_99405_32853где:  base_23733_99405_32854- количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях палаточного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности;  base_23733_99405_32855- общее количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Значение показателя определяется на основании отчетных данных муниципальных районов (городских округов) | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
|  | **Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы».** | | | | |
| 5.1 | Доля выполняемых показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | % | base_23733_99405_32877где:  МВ - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных и выполненных в полном объеме в отчетном году;  МО - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.  Значение показателя рассчитывается на основании данных мониторинга | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 5.2 | Доля муниципальных служащих отдела по образованию, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет. | % | base_23733_99405_32878где:  Dр - число муниципальных служащих отдела по образованию, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет;  DO - общее число муниципальных служащих отдела по образованию.  Значение показателя определяется на основании данных мониторинга | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
|  | **Подпрограмма № 6 «Вовлечение молодежи в социальную практику».** | | | | |
| 6.1 | Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия и проекты (программы), направленные на интеграцию в жизнь общества | % | Значение показателя определяется на основании данных, сформированных на конец отчетного года, и рассчитывается путем количественного подсчета молодых людей, вовлеченных в мероприятия и проекты (программы), направленные на интеграцию в жизнь общества | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 6.2 | Количество молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности | % | Значение показателя определяется на основании данных, сформированных на конец отчетного года, и рассчитывается путем количественного подсчета молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 6.3 | Количество мероприятий, программ и проектов, направленных на формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | единиц | Значение показателя определяется на основании данных, сформированных на конец отчетного года, и рассчитывается путем количественного подсчета мероприятий, программ и проектов, направленных на формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 6.4 | Количество военно-патриотических объединений, военно-спортивных молодежных и детских организаций – клубов, музеев | единиц | Значение показателя определяется на основании данных, сформированных на конец отчетного года, и рассчитывается путем количественного подсчета военно-патриотических объединений, военно-спортивных молодежных и детских организаций - клубов, музеев | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 6.5 | Удельный вес молодых людей, осведомленных о потенциальных возможностях проявления социальной инициативы в общественной и общественно-политической жизни | % | J=K/G \*100%  где:  J – удельный вес молодых людей, осведомленных о потенциальных возможностях проявления социальной инициативы в общественной;  K– количество молодых людей, осведомленных о потенциальных возможностях проявления социальной инициативы в общественной;  G – общее количество молодежи проживающей на территории Воробьевского муниципального района. | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
|  | **Подпрограмма № 7 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования».** | | | | |
| 7.1 | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности, в общем числе образовательных организаций | % | У = Коук/Кобщ  где Коук – количество образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности,  Кобщ – общее количество образовательных организаций | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 7.2 | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | ед. | Значение показателя устанавливается в результате мониторинга | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |
| 7.3 | Количество общеобразовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий, направленных на проведение мониторинга достижений учащихся | ед. | Значение показателя устанавливается в результате мониторинга | 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел по образованию |

Приложение 3

к муниципальной подпрограмме

Воробьевского муниципального района

«Развитие образования»

**Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы**

**Воробьевского муниципального района «Развитие образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия(мероприятия) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | |
| **ВСЕГО** | в т.ч. по годам реализации, тыс.руб. | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Программа** | **«Развитие образования», всего** | **527696,3** | **77148,3** | **61654,6** | **63965,6** | **106258,6** | **108389,6** | **110279,6** |
| **Подпрограмма 1** | **«Развитие дошкольного и общего образования», всего** | **350842,8** | **50910,8** | **36100,6** | **37514,6** | **74080,6** | **75494,6** | **76741,6** |
| Основное мероприятие 1 | Развитие дошкольного образования | **116646,6** | **19887,6** | **15721,6** | **16070,6** | **21230,6** | **21644,6** | **22091,6** |
| 1,1 | заработная плата | **52346,8** | 8372,0 | 8706,0 | 9055,0 | 8638,5 | 8710,1 | 8865,2 |
| 1,2 | связь и информатизация дошкольных образовательных организаций муниципального района | **125,8** | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 22,1 | 24,5 | 26,4 |
| 1,3 | содержание зданий, в т.ч.: коммунальные услуги; противопожарные мероприятия; обеспечение безопасности учреждения; выполнение требований Роспотребнадзора; вывоз ТБО | **22206,4** | 3486,0 | 928 | 942,4 | 5510,0 | 5630,0 | 5710,0 |
| 1,4 | капитальный ремонт объектов образования с целью предоставления услуг дошкольного образования | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,5 | текущий ремонт объектов образования с целью предоставления услуг дошкольного образования | **2500,00** | 1300 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 1.6. | обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений: подписка; разработка энергосберегающей программы; услуги банка; медикаменты; канцтовары; земельный налог; налог на имущество | **15882** | 2912 | 2470 | 2470 | 2560 | 2680 | 2790 |
| 1,7 | организация сбалансированного горячего питания дошкольников | **22185,6** | 3600 | 3600 | 3585,6 | 3700 | 3800 | 3900 |
| 1.8. | субвенция по предоставлению части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях | **886,0** | 135 | 140 | 146 | 150 | 155 | 160 |
| 1,9 | материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями | **1400** | 200 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 1.10. | Организация мероприятий, направленных на совершенствование научно-методического обеспечения системы дошкольного образования | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений муниципального района | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | «Развитие общего образования» | **230896,2** | **30223,2** | **19879** | **20944** | **52350** | **53350** | **54150** |
| 2.1. | заработная плата | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | связи и информатизация общеобразовательных организаций муниципального района | **1640,0** | 170 | 210 | 210 | 350 | 350 | 350 |
| 2.3. | содержание зданий, в т.ч.: коммунальные услуги; противопожарные мероприятия; обеспечение безопасности учреждения; выполнение требований Роспотребнадзора; вывоз ТБО | **107904,2** | 12061,2 | 4423,0 | 5020,0 | 28300 | 28900 | 29200 |
| 2.4. | капитальный ремонт объектов образования с целью предоставления услуг начального, основного, среднего (полного) образования | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | текущий ремонт объектов образования с целью предоставления услуг начального, основного, среднего (полного) образования | **4800** | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 2.6. | Организация сбалансированного горячего питания школьников; выделение финансирования из муниципального бюджета на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией | **56030** | 9048 | 8550 | 9032 | 9800 | 9800 | 9800 |
| 2.7. | мероприятия по обеспечению безопасной перевозки учащихся: ГСМ, зап.части,тех.осмотры | **24883** | 3383 | 1700 | 2600 | 5500 | 5700 | 6000 |
| 2.8. | Оснащение общеобразовательных организаций учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся | **3070** | 670 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2.9. | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений муниципального района | **1140,0** | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| 2.10. | Развитие системы поддержки талантливых детей и творческих педагогов | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.11. | Проведение районных мероприятий в муниципальной системе образования (спортивные, воспитательные) | **0,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | Создание условий для обучения детей-инвалидов в форме дистанционного образования | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений: подписка; разработка энергосберегающей программы; услуги банка; медикаменты; канцтовары; земельный налог; налог на имущество | **31429** | 4711 | 4816 | 3902 | 5800 | 6000 | 6200 |
| Основное мероприятие 3 | «Создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах условий для занятия физической культурой и спортом» | **3300** | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **Подпрограмма 2** | **Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства, всего"** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 1 | Социализация детей–сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства | **0,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Получение общедоступного образования детям с ограниченными возможностями здоровья | **0,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **"Развитие дополнительного образования и воспитания", всего** | **112405,5** | **15973,5** | **15655,0** | **16204,0** | **21063,0** | **21560,0** | **21950,0** |
| Основное мероприятие 1 | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей» | **112405,5** | 15973,5 | 15655,0 | 16204,0 | 21063,0 | 21560,0 | 21950,0 |
| **Подпрограмма 4** | **«Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи»** | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Нормативно-правовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей | **0,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Мероприятия по развитию механизмов административной среды | **0,00** |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Обеспечение доставки детей из категории находящихся в трудной жизненной ситуации в загородные оздоровительные учреждения | **0,00** |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Организация круглогодичного оздоровления детей и молодежи | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Проведение районного туристического слета, участие в областном турслете | **0,00** |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Проведение оздоровительных лагерей с дневным пребыванием | **0,00** |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Проведение профильных лагерей | **0,00** |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Приобретение льготных путевок для детей работающих граждан | **0,00** |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Обеспечение доставки учащихся на областные летние мероприятия | **0,00** |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации и проведения детской оздоровительной кампании | **0,00** |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5** | **Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **61448,0** | **9764,0** | **9399,0** | **9747,0** | **11135,0** | **11355,0** | **11608,0** |
| Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности отдела по образованию администрации Воробьевского муниципального района (расходы на содержание штатных единиц аппарата, методического кабинета, бухгалтерии отдела по образованию, органа опеки и попечительства, оплату коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг в целях обеспечения эффективности управления системой образования) | **61448,0** | 9764,0 | 9399,0 | 9747,0 | 10615,0 | 10835,0 | 11088,0 |
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств (транспортные услуги, налог на имущество, приобретение оборудования, инвентаря для функционирования муниципального органа управления образованием) |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, в том числе в форме ЕГЭ (транспортные расходы, расходные материалы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Прочие мероприятия в области образования (расходы на приобретение бланочной документации, проведение районных семинаров, конференций, обеспечение участия в областных, всероссийских мероприятиях, проведение иных работ и услуг для обеспечения выполнения целей и задач подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 6** | **«Вовлечение молодежи в социальную практику»** | **3000,00** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |
| Основное мероприятие 6.1. | «Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи» | **3000** | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Основное мероприятие 6.2. | «Формирование целостной системы поддержки молодежи и подготовке ее к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.3. | «Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.4. | «Развитие системы информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

муниципальной программы Воробьевского

муниципального района

«Развитие образования»

**Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов**

**федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц**

**на реализацию муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Развитие образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | |
| ВСЕГО | В том числе по годам реализации | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Программа** | **«Развитие образования»** | **всего, в том числе:** | **1713891,695** | **258436,398** | **255432,9** | **259140,897** | **309217,2** | **314154,1** | **317510,2** |
| **федеральный бюджет** | **106831,895** | **18165,598** | **16671,1** | **19386,597** | **17536,2** | **17536,2** | **17536,2** |
| **областной бюджет** | **1075613,5** | **163122,5** | **177107,2** | **175788,7** | **183908,4** | **186714,3** | **188972,4** |
| **местный бюджет** | **531446,3** | **77148,3** | **61654,6** | **63965,6** | **107508,6** | **109639,6** | **111529,6** |
| **внебюджетные фонды** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **юридические лица** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **физические лица** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма 1** | **«Развитие дошкольного образования и общего образования»** | **всего, в том числе:** | **1473016,195** | **222827,298** | **220133,5** | **222289,397** | **266129,3** | **269759,3** | **271882,4** |
| **федеральный бюджет** | **105354,695** | **17919,398** | **16424,9** | **19140,397** | **17290,0** | **17290,0** | **17290,0** |
| **областной бюджет** | **1013083,7** | **153997,1** | **167608** | **165634,4** | **173508,7** | **175724,7** | **176600,8** |
| **местный бюджет** | **354592,36** | **50910,8** | **36100,6** | **37514,6** | **75330,6** | **76744,6** | **77991,6** |
| **внебюджетные фонды** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **юридические лица** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **физические лица** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 1 | «Развитие дошкольного образования» | всего, в том числе: | **277063,3** | 41812,5 | 38957,8 | 41665,5 | 49049,8 | 51529,8 | 54052,9 |
| федеральный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | **160431,7** | 21924,9 | 23236,2 | 25594,9 | 27819,2 | 29885,2 | 31961,3 |
| местный бюджет | **116646,16** | 19887,6 | 15721,6 | 16070,6 | 21230,6 | 21644,6 | 22091,6 |
| внебюджетные фонды | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| физические лица | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | заработная плата | всего, в том числе: | **209002,3** | 29858,4 | 31477,5 | 34138 | 35723,6 | 37813,3 | 39991,5 |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **156655,5** | 21486,4 | 22771,5 | 25083,0 | 27085,1 | 29103,2 | 31126,3 |
| местный бюджет | **52346,8** | 8372,0 | 8706 | 9055 | 8638,5 | 8710,1 | 8865,2 |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | связи и информатизация дошкольных образовательных организаций муниципального района | всего, в том числе: | **701,8** | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 126,1 | 136,5 | 146,4 |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **576** | 80 | 80 | 80 | 104 | 112 | 120 |
| местный бюджет | **125,8** | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 22,1 | 24,5 | 26,4 |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | содержание зданий, в т.ч.: коммунальные услуги; противопожарные мероприятия; обеспечение безопасности учреждения; выполнение требований Роспотребнадзора; вывоз ТБО | всего, в том числе: | **22206,4** | 3486 | 928 | 942,4 | 5510 | 5630 | 5710 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **22206,4** | 3486 | 928 | 942,4 | 5510 | 5630 | 5710 |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | капитальный ремонт объектов образования с целью предоставления услуг дошкольного образования | всего, в том числе: | **0** |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | текущий ремонт объектов образования с целью предоставления услуг дошкольного образования | всего, в том числе: | **2500,0** | 1300 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **0** | 0 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **2500,0** | 1300 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений: подписка; разработка энергосберегающей программы; услуги банка; медикаменты; канцтовары; земельный налог; налог на имущество | всего, в том числе: | **17683,9** | 3200,5 | 2644,7 | 2638,7 | 2920 | 3075 | 3205 |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **1801,9** | 288,5 | 174,7 | 168,7 | 360 | 395 | 415 |
| местный бюджет | **15882** | 2912 | 2470 | 2470 | 2560 | 2680 | 2790 |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | организация сбалансированного горячего питания дошкольников | всего, в том числе: | **22185,6** | 3600 | 3600 | 3585,6 | 3700 | 3800 | 3900 |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **22185,6** | 3600 | 3600 | 3585,6 | 3700 | 3800 | 3900 |
| внебюджетные фонды | **0** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | субвенция по предоставлению части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **886** | 135 | 140 | 146 | 150 | 155 | 160 |
| местный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями | всего, в том числе: | **2037,2** | 270 | 270 | 117,2 | 520 | 530 | 540 |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **637,2** | 70 | 70 | 117,2 | 120 | 120 | 140 |
| местный бюджет | **1400** | 200 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Организация мероприятий, направленных на совершенствование научно-методического обеспечения системы дошкольного образования | всего, в том числе: | **0** |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений муниципального района | всего, в том числе: | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | «Развитие общего образования» | всего, в том числе: | **1187915,895** | 178477,798 | 180075,7 | 179523,897 | 215979,5 | 217129,5 | 216729,5 |
| федеральный бюджет | **105354,695** | 17919,398 | 16424,9 | 19140,397 | 17290 | 17290 | 17290 |
| областной бюджет | **847915,0** | 130335,2 | 143771,8 | 139439,5 | 145089,5 | 145239,5 | 144039,5 |
| местный бюджет | **234646,2** | 30223,2 | 19879,0 | 20944,0 | 53600,0 | 54600,0 | 55400,0 |
| внебюджетные фонды | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| физические лица | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | заработная плата | всего, в том числе: | **861767,8** | 128708,5 | 136222,0 | 145050,20 | 150595,7 | 150595,7 | 150595,7 |
| федеральный бюджет | **70330,6** | 11249,3 | 11249,3 | 11958,0 | 11958,0 | 11958,0 | 11958,0 |
| областной бюджет | **791437,2** | 117459,2 | 124972,7 | 133092,2 | 138637,7 | 138637,7 | 138637,7 |
| местный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | связи и информатизация общеобразовательных организаций муниципального района | всего, в том числе: | **8850** | 1180 | 1310 | 1410 | 1600 | 1650 | 1700 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **7210** | 1010 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
| местный бюджет | **1640,0** | 170 | 210 | 210 | 350 | 350 | 350 |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | содержание зданий, в т.ч.: коммунальные услуги; противопожарные мероприятия; обеспечение безопасности учреждения; выполнение требований Роспотребнадзора; вывоз ТБО | всего, в том числе: | **115125,80** | 14430,2 | 6830,1 | 7465,5 | 28300 | 28900 | 29200 |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **7221,6** | 2369 | 2407,1 | 2445,5 |  |  |  |
| местный бюджет | **107904,2** | 12061,2 | 4423 | 5020 | 28300 | 28900 | 29200 |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | капитальный ремонт объектов образования с целью предоставления услуг начального, основного, среднего (полного) образования | всего, в том числе: | **23399,795** | 8749,398 | 12800,0 | 1850,397 |  |  |  |
| федеральный бюджет | **3399,795** | 1549,398 |  | 1850,397 |  |  |  |
| областной бюджет | **20000** | 7200 | 12800 |  |  |  |  |
| местный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | текущий ремонт объектов образования с целью предоставления услуг начального, основного, среднего (полного) образования | всего, в том числе: | **4800,0** | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **4800,0** | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Организация сбалансированного горячего питания школьников; выделение финансирования из муниципального бюджета на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией | всего, в том числе: | **91835,4** | 14850,6 | 14417,6 | 15065,8 | 15833,8 | 15833,8 | 15833,8 |
| федеральный бюджет | **31624,3** | 5120,7 | 5175,6 | 5332,0 | 5332,0 | 5332,0 | 5332,0 |
| областной бюджет | **4181,1** | 681,9 | 692,0 | 701,8 | 701,8 | 701,8 | 701,8 |
| местный бюджет | **56030** | 9048 | 8550 | 9032 | 9800 | 9800 | 9800 |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | мероприятия по обеспечению безопасной перевозки учащихся: ГСМ, запасные части, технические осмотры | всего, в том числе: | **24883** | 3383 | 1700 | 2600 | 5500 | 5700 | 6000 |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **24883** | 3383 | 1700 | 2600 | 5500 | 5700 | 6000 |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Оснащение общеобразовательных организаций учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся | всего, в том числе: | **16285,1** | 2285,1 | 1800 | 2000 | 3300 | 3400 | 3500 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **13215,1** | 1615,1 | 1800 | 2000 | 2500,0 | 2600,0 | 2700,0 |
| местный бюджет | **3070** | 670 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений муниципального района | всего, в том числе: | **1140** | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **1140** | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие системы поддержки талантливых детей и творческих педагогов | всего, в том числе: | **0** |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Проведение районных мероприятий в муниципальной системе образования (спортивные, воспитательные) | всего, в том числе: | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Создание условий для обучения детей-инвалидов в форме дистанционного образования | всего, в том числе: | **0** |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений: подписка; разработка энергосберегающей программы; услуги банка; медикаменты; канцтовары; земельный налог; налог на имущество | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **31429** | 4711 | 4816 | 3902 | 5800 | 6000 | 6200 |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах условий для занятия физической культурой и спортом | Всего, в том числе: | **8037** | 2537 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| федеральный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | **4737** | 1737 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| местный бюджет | **3300** | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| внебюджетные фонды | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| физические лица | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | **"Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства"** | **всего, в том числе:** | **51083,4** | **7351,8** | **7646,4** | **8218,8** | **8788,8** | **9288,8** | **9788,8** |
| федеральный бюджет | **1477,2** | 246,2 | 246,2 | 246,2 | 246,2 | 246,2 | 246,2 |
| областной бюджет | **49606,2** | 7105,6 | 7400,2 | 7972,6 | 8542,6 | 9042,6 | 9542,6 |
| местный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Социализация детей–сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства | всего, в том числе: | **51083,4** | **7351,8** | **7646,4** | **8218,8** | **8788,8** | **9288,8** | **9788,8** |
| федеральный бюджет | **1477,2** | 246,2 | 246,2 | 246,2 | 246,2 | 246,2 | 246,2 |
| областной бюджет | **49606,2** | 7105,6 | 7400,2 | 7972,6 | 8542,6 | 9042,6 | 9542,6 |
| местный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Получение общедоступного образования детям с ограниченными возможностями здоровья | всего, в том числе: | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные фонды | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| физические лица | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **"Развитие дополнительного образования и воспитания"** | **всего, в том числе:** | 112405,5 | 15973,5 | 15655,0 | 16204,0 | 21063,0 | 21560,0 | 21950,0 |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 112405,5 | 15973,5 | 15655,0 | 16204,0 | 21063,0 | 21560,0 | 21950,0 |
| внебюджетные фонды | 0 |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | 0 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей» | всего, в том числе: | 112405,5 | 15973,5 | 15655,0 | 16204,0 | 21063,0 | 21560,0 | 21950,0 |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 112405,5 | 15973,5 | 15655,0 | 16204,0 | 21063,0 | 21560,0 | 21950,0 |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4** | **"Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи"** | **всего, в том числе:** | **7843,6** | 1174,8 | 1222 | 1270,7 | 1302,1 | 1392 | 1482 |
| **федеральный бюджет** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **областной бюджет** | **7843,6** | 1174,8 | 1222 | 1270,7 | 1302,1 | 1392 | 1482 |
| **местный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные фонды** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **юридические лица** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **физические лица** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 4.1 | «Организация оздоровления детей и молодежи» | всего, в том числе: | **7843,6** | 1174,8 | 1222 | 1270,7 | 1302,1 | 1392 | 1482 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **7843,6** | 1174,8 | 1222 | 1270,7 | 1302,1 | 1392 | 1482 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | "Мероприятия по развитию механизмов административной среды" | всего, в том числе: | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации и проведения детской оздоровительной кампании» | всего, в том числе: | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5** | **«Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **всего, в том числе:** | **66814** | 10609 | 10276 | 10658 | 11526 | 11746 | 11999 |
| **федеральный бюджет** | **0** |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **5366** | 845 | 877 | 911 | 911 | 911 | 911 |
| **местный бюджет** | **61448** | 9764,0 | 9399,0 | 9747,0 | 10615,0 | 10835,0 | 11088,0 |
| **внебюджетные фонды** | **0** |  |  |  |  |  |  |
| **юридические лица** | **0** |  |  |  |  |  |  |
| **физические лица** | **0** |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Функционирование отдела по образованию Воробьевского муниципального района. Органов опеки и попечительства, РМК, централизованной бухгалтерии | всего, в том числе: | **66814** | 10609 | 10276 | 10658 | 11526 | 11746 | 11999 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **5366** | 845 | 877 | 911 | 911 | 911 | 911 |
| местный бюджет | **61448** | 9764,0 | 9399,0 | 9747,0 | 10615,0 | 10835,0 | 11088,0 |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств (транспортные услуги, налог на имущество, приобретение оборудования, инвентаря для функционирования муниципального органа управления образованием) | всего, в том числе: | **0** |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, в том числе в форме ЕГЭ (транспортные расходы, расходные материалы) | всего, в том числе: | **0** |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Прочие мероприятия в области образования (расходы на приобретение бланочной документации, проведение районных семинаров, конференций, обеспечение участия в областных, всероссийских мероприятиях, проведение иных работ и услуг для обеспечения выполнения целей и задач подпрограммы) | всего, в том числе: | **0** |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 6** | **"Вовлечение молодежи в социальную практику"** | **всего, в том числе:** | **3000** | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **федеральный бюджет** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **областной бюджет** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **местный бюджет** | **3000** | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **внебюджетные фонды** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **юридические лица** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **физические лица** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| в том числе: |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | «Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи» | всего, в том числе: | **3000** | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **3000** | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 | «Формирование целостной системы поддержки молодежи и подготовке ее к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации» | всего, в том числе: | **0** |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.3. | «Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи» | всего, в том числе: | **0** |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.4 | «Развитие системы информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной политики» | всего, в том числе: | **0** |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды | **0** |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |
| физические лица | **0** |  |  |  |  |  |  |