**План мероприятий** **по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов теплоэнергетического хозяйства**

**МП ВР «Коммунальное хозяйство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес объекта** | **Наименование работ** | **Объем работ** | | **Источник финансирования** | **Денежные**  **средства**  **руб.** | **Срок выполнения** | **Выполнение** |
| 1 | с. Воробъёвка  пл. Свободы, д. 2 (поликлиника) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 4 котла, 150 м. теплотрассы | | Собственные средства | 4500 | до 30.05.25 г |  |
| Текущий ремонт газового оборудования котельной | ргу, запорная арматура, | | Собственные средства | 3000 | до 01.06.25 г |  |
| Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования | 1 кран,  шкаф управления | | Собственные средства | 5000 | до 01.06.25г |  |
| Опресовка газопровода в котельной, и газового оборудования котельной. | газопровод 35 м. | | Собственные средства | 2000 | до 1.07.25 г |  |
| Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 4 котла, 150 м. теплотрасса | | Собственные средства | 4000 | до 31.08.25 г |  |
| Провести в котельной косметический ремонт | помещение котельной. Ремонт крыши | | Собственные средства | 3000 | до 30.08.25г |  |
| Госповерка приборов КИПиА | напоромер -2 шт., ЭКМ - 2шт.,  сигнализатор СОУ-1 - 1шт.  сигнализатор СГГ-6 - 1 ком. | | Собственные средства | 14500 | до 30.08.25 г |  |
|  | Всего затрат: |  |  | |  | **36000** |  |  |
| 2 | с. Воробъёвка,  ул. Гоголя, дом 8,  строение 2  (Хирургия) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 570 м. теплотрассы | | Собственные средства | 6000 | до 30.05.25г |  |
| Текущий ремонт газового оборудования котельной | 3 горелки, зап. арматура кран д25 2шт, | | Собственные средства | 13000 | до 28.06.25 г |  |
| Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования | 2 блока управления, 2 магн. пускатель, замена автомата в шкафу управления. | | Собственные средства | 20000 | до 28.06.25г |  |
| Опресовка газопровода в котельной, и газового оборудования котельной. | газопровод 14,5 м. | | Собственные средства | 3000 | до 26.07.25г |  |
| Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла, 570 м. теплотрассы | | Собственные средства | 4500 | до 28.08.25г |  |
| Провести в котельной косметический ремонт | помещение котельной | | Собственные средства | 2000 | до 30.08.25 г |  |
| Госповерка приборов КИПиА | напоромер - 15 шт, ЭКМ-5шт, манометр 5шт.  сигнализатор СТГ-1-1 | | Собственные средства | 12000 | до 30.08.25 г |  |
|  | Всего затрат: |  |  | |  | **60500** |  |  |
| 3 | с. Воробъёвка,  ул. Советская, дом 1 г,  строение 1.  (детский сад) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 5 котлов, 230 м. теплотрассы | | Собственные средства | 5500 | до 30.05.25 г |  |
| Текущий ремонт газового оборудования котельной | 1 горелка, запорная арматура | | Собственные средства | 10000 | до 28.06.25 г |  |
| Опресовка газопровода в котельной, и газового оборудования котельной. | газопровод 33.5 м. | | Собственные средства | 3050 | до 26.07.25г |  |
| Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 5 котлов, 230 м. теплотрассы | | Собственные средства | 3000 | до 28.08.25 г |  |
| Провести в котельной косметический ремонт | помещение котельной | | Собственные средства | 2500 | до 30.08.25 г |  |
| Госповерка приборов КИПиА | напоромер -4 шт., ЭКМ-3шт.,  сигнализатор СТГ-1 - 1 ком.  Счетчик газа СГ16ММТ-100-Р№2122700 | | Собственные средства | 21000 | до 30.08.25г |  |
|  | Всего затрат: |  |  | |  | **45550** |  |  |
| 4 | с. Воробъёвка,  ул. Калинина, д. 24 «Б»,  строение 1.  (СОШ) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 350 м. теплотрассы | | Собственные средства | 5500 | до 30.05.25 г |  |
| Текущий ремонт газового оборудования котельной | 2 горелки, зап. арматура, 2 блока управления | | Собственные средства | 25000 | до 28.06.25 г |  |
| Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования | краны, задвижки, светильники | | Собственные средства | 5000 | до 28.06.25 г |  |
| Опресовка газопровода в котельной, и газового оборудования котельной. | газопровод 29 м. | | Собственные средства | 3000 | до 26.07.25г |  |
| Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей, | 3 котла, 350 м. теплотрассы | | Собственные средства | 3400 | до 28.08.25 г |  |
| Провести в котельной косметический ремонт | помещение котельной | | Собственные средства | 2000 | до 30.08.25 г |  |
| Госповерка приборов КИПиА | напоромер -12 шт., ЭКМ- 3шт.,  сигнализатор СГГ-6 1шт  сигнализатор СОУ-1 1шт МИДА-1шт | | Собственные средства | 28000 | до 30.08.25 г |  |
|  | Всего затрат: |  |  | |  | **71900** |  |  |
| 5 | с. Воробъёвка,  ул. 1 Мая, д. 150  (ООШ) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 40 м. теплотрассы | | Собственные средства | 3500 | до 30.04.25г |  |
| Текущий ремонт газового оборудования котельной | 1 горелка, зап. арматура, | | Собственные средства | 10000 | до 28.06.25 г |  |
| Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования | краны, задвижки, светильники. | | Собственные средства | 8000 | до 28.06.25г |  |
| Опресовка газопровода в котельной, и газового оборудования котельной. | газопровод 27 м. | | Собственные средства | 3000 | до 26.07.25 г |  |
| Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей, | 3 котла, 40 м. теплотрассы | | Собственные средства | 3500 | до 28.08.25 г |  |
| Провести в котельной косметический ремонт | помещение котельной | | Собственные средства | 1000 | до 30.08.25г |  |
| Госповерка приборов КИПиА | напоромер -2 шт., ЭКМ - 2шт.,  сигнализатор СТГ-1 - 1 ком.  Корректор ТС210 | | Собственные средства | 8000 | до 30.08.255 г |  |
|  |  | Наладка ХВО |  | | Собственные средства | 12000 | до 30.08.24 г |  |
|  | Всего затрат: |  |  | |  | **49000** |  |  |
| 6 | с. Воробъёвка,  ул. Калинина, д. 2  (Военкомат) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла | | Собственные средства | 2000 | до 30.05.25 г |  |
| Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования | розетка | | Собственные средства | 1000 | до 28.06.25г |  |
| Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей, | 2 котла, теплотрасса система отопления | | Собственные средства | 2000 | до 28.08.25 г |  |
| Провести в котельной косметический ремонт | помещение котельной | | Собственные средства | 500 | до 30.08.25 г |  |
| Госповерка приборов КИПиА | манометр 2шт  сигнализатор 1 шт. | | Собственные средства | 4000 | до 30.08.25г |  |
|  | Всего затрат: |  |  | |  | **9500** |  |  |
| 7 | с. Воробьёвка, ул. Горького, д. 49  МП ВР «Комхоз» | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 1 котёл | | Собственные средства | 1000 | до 30.05.25г |  |
| Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования | Кран, Замена циркуляционного насоса, розетки | | Собственные средства | 1000 | до 28.06.25 г |  |
| Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей, | 1 котёл | | Собственные средства | 900 | до 28.08.25г |  |
| Провести в котельной косметический ремонт | помещение котельной | | Собственные средства | 500 | до 30.08.25 г |  |
| Госповерка приборов КИПиА | сигнализатор СОУ-1 - 1шт.  сигнализатор СГГ-6 - 1 ком. | | Собственные средства | 9500 | до 30.08.25 г |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Всего затрат: |  |  | |  | **12900** |  |  |
| 8 | с. Никольское 1-е,  пл. Борцов Революции, д. 21 а  (СОШ) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 420 м. теплотрассы | | Собственные средства | 3500 | до 30.05.25г |  |
| Текущий ремонт газового оборудования котельной | 2 горелки, зап. арматура | | Собственные средства | 15000 | до 28.06.25г |  |
| Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования | 2 блока, задвижки,  светильники, краны | | Собственные средства | 15000 | до 28.06.25 г |  |
| Опресовка газопровода в котельной, и газового оборудования котельной. | газопровод 30 м. и ШРП | | Собственные средства | 7800 | до 26.07.25 г |  |
| Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла, 420 м. теплотрассы | | Собственные средства | 4300 | до 28.08.25 г |  |
| Провести в котельной косметический ремонт | помещение котельной | | Собственные средства | 11000 | до 30.08.25 г |  |
| Госповерка приборов КИПиА | напоромер -12 шт., ЭКМ-3шт.,  сигнализатор СОУ-1 - 1шт.  сигнализатор СГГ-6 - 1 шт  ТПТ -15-2 1шт, | | Собственные средства | 23000 | до 30.08.25 г |  |
|  | Всего затрат: |  |  | | Собственные средства | **79600** |  |  |
| 9 | с. Краснополье,  ул. 50 лет Октября, д. 7  (ООШ №1) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 110 м. теплотрассы | | Собственные средства | 5000 | до 30.05.25г |  |
| Текущий ремонт газового оборудования котельной | зап. арматура озетки | | Собственные средства | 1000 | до 28.06.25 г |  |
| Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования | краны, озетки, задвижки. | | Собственные средства | 2500 | до 28.06.25 г |  |
| Опресовка газопровода в котельной, и газового оборудования котельной. | газопровод 46 м. | | Собственные средства | 2750 | до 26.07.25 г |  |
| Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей, | 2 котла, 110 м. теплотрассы | | Собственные средства | 3000 | до 31.08.25 г |  |
| Провести в котельной косметический ремонт | помещение котельной, ремонт полов | | Собственные средства | 10000 | до 30.08.25г |  |
| Госповерка приборов КИПиА | напоромер -9шт., ЭКМ-2шт.,  манометр – 5 шт.  сигнализатор СОУ-1 - 1шт.  сигнализатор СГГ-6 - 1 ком. | | Собственные средства | 35500 | до 30.08.25г |  |
|  | Всего затрат: |  |  | |  | **59750** |  |  |
| 10 | первое отделение совхоза Краснопольский, ул. Садовая, д. 3  (ООШ) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 170 м. теплотрассы | | Собственные средства | 3000 | до 30.05.25г |  |
| Текущий ремонт газового оборудования котельной | зап. арматура, | | Собственные средства | 1000 | до 28.06.25 г |  |
| Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования . | запорная арматура,  розетки. | | Собственные средства | 2300 | до 28.06.25 г |  |
| Опресовка газопровода в котельной, и газового оборудования котельной. | газопровод 17 м | | Собственные средства | 2500 | до 26.07.25 г |  |
| Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей, | 2 котла, 170 м. теплотрассы | | Собственные средства | 2500 | до 28.08.25 г |  |
| Провести в котельной косметический ремонт. | помещение котельной | | Собственные средства | 1000 | до 30.08.25г |  |
| Госповерка приборов КИПиА | сигнализатор СОУ-1 - 1шт.  сигнализатор СГГ-6 - 1 ком.  Манометр 2шт | | Собственные средства | 11500 | до 30.08.25г |  |
|  | Всего затрат: |  |  | |  | **23800** |  |  |
| 11 | с. Никольское 2-е,  пл. Школьная, д. 3  (ООШ) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 30 м. теплотрассы | | Собственные средства | 2500 | до 30.05.25 г |  |
| Текущий ремонт газового оборудования котельной | 1 горелка, зап. арматура. | | Собственные средства | 1500 | до 28.06.25 г |  |
| Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования | краны, светильники, розетки | | Собственные средства | 2000 | до 28.06.25 г |  |
| Опресовка газопровода в котельной, и газового оборудования котельной. | газопровод 7 м. | | Собственные средства | 2300 | до 26.07.25 г |  |
| Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла, 30 м. теплотрассы | | Собственные средства | 2100 | до 28.08.25 г |  |
| Провести в котельной косметический ремонт | помещение котельной | | Собственные средства | 1000 | до 30.08.25 г |  |
| Госповерка приборов КИПиА | сигнализатор СОУ-1 - 1шт.  сигнализатор СГГ-6 - 1 ком.  Корректор ТС-210  Монометр 2шт | | Собственные средства | 16000 | до 30.08.25г |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Всего затрат: |  |  | |  | **26400** |  |  |
| 12 | с. Верхний Бык,  ул. Ленина, д. 5 А  (ООШ) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 170 м. теплотрассы | | Собственные средства | 3500 | до 30.05.25 г |  |
| Текущий ремонт газового оборудования котельной | 1 горелка, зап. арматура | | Собственные средства | 4000 | до 28.06.25 г |  |
| Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования | краны , светильники, розетки задвижки. | | Собственные средства | 2000 | до 28.06.25 г |  |
| Опресовка газопровода в котельной, и газового оборудования котельной. | газопровод 47 м | | Собственные средства | 1800 | до 26.07.25 г |  |
| Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла, 170 м. теплотрассы | | Собственные средства | 3000 | до 28.08.25г |  |
| Провести в котельной косметический ремонт | помещение котельной | | Собственные средства | 1000 | до 30.08.25 г |  |
| Госповерка приборов КИПиА | манометр – 4 шт.  сигнализатор СОУ-1 - 1шт.  сигнализатор СГГ-6 - 1 ком. | | Собственные средства | 6000 | до 30.08.25 г |  |
|  | Всего затрат: |  |  | |  | **21300** |  |  |
| 13 | с. Мужичье,  пер. Школьный 2, д. 2  (СОШ) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 6 котлов, 350 м. теплотрассы | | Собственные средства | 5000 | до 30.05.25 г |  |
| Текущий ремонт газового оборудования котельной | 1 горелка, зап. арматура, | | Собственные средства | 10000 | до 28.06.25 г |  |
| Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования | краны, магнитный пускатель, светильники | | Собственные средства | 5000 | до 28.06.25 г |  |
| Опресовка газопровода в котельной, и газового оборудования котельной. | газопровод 53 м | | Собственные средства | 3800 | до 26.07.25 г |  |
| Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 6 котлов, 350 м. теплотрассы | | Собственные средства | 3500 | до 28.08.25 г |  |
| Провести в котельной косметический ремонт | помещение котельной | | Собственные средства | 4000 | до 30.08.25 г |  |
| Госповерка приборов КИПиА | напоромер - 4 шт.  манометр -6 шт.  сигнализатор СОУ-1 - 1шт.  сигнализатор СГГ-6 - 1 ком.  Счетчик газа СГ16МТ-100-р | | Собственные средства | 11000 | до 30.08.25г |  |
|  | Всего затрат: |  |  | |  | **42300** |  |  |
| 14 | с. Берёзовка,  ул. Центральная, д. 13А  (СОШ) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 6 котлов, 540 м. теплотрассы | | Собственные средства | 5300 | до 30.04.25г |  |
| Текущий ремонт газового оборудования  котельной | 1 горелки, зап. арматура. | | Собстве  нные средства | 6000 | до 28.06.25  г |  |
| Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования | краны, светильники, розетки | | Собственные средства | 2000 | до 28.06.25г |  |
| Опресовка газопровода в котельной, и газового оборудования котельной. | газопровод 42 м | | Собственные средства | 3800 | до 26.07.25 г |  |
| Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 6 котлов, 540 м. теплотрассы | | Собственные средства | 3600 | до 28.08.25 г |  |
| Провести в котельной косметический ремонт | помещение котельной | | Собственные средства | 5000 | до 30.08.25 г |  |
| Госповерка приборов КИПиА | напоромер - 3 шт.  сигнализатор СОУ-1 - 1шт.  сигнализатор СГГ-6 - 1 ком.  Манометр 4шт  Счетчик газа СГ16МТ-100-р | | Собственные средства | 21000 | до 30.08.25 г |  |
|  | Всего затрат: |  |  | |  | **46700** |  |  |
| 15 | с. Рудня,  ул. 40 лет Октября, д. 66 Б  (СОШ) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 265 м. теплотрассы | | Собственные средства | 4000 | до 30.05.25г |  |
| Текущий ремонт газового оборудования котельной | 1 горелка, блок управления | | Собственные средства | 19000 | до 28.06.25 г |  |
| Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования | краны, светильники, задвижки. | | Собственные средства | 2000 | до 28.06.25г |  |
| Опресовка газопровода в котельной, и газового оборудования котельной. | газопровод 26 м | | Собственные средства | 3000 | до 26.07.25 г |  |
| Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла, 265 м. теплотрассы | | Собственные средства | 4600 | до 28.08.25 г |  |
| Провести в котельной косметический ремонт | помещение котельной | | Собственные средства | 2000 | до 30.08.25г |  |
| Госповерка приборов КИПиА | ЭКМ – 2 шт., манометр - 7 шт.  напоромер - 8 шт.  сигнализатор СЗ-1 - 1шт.  сигнализатор СЗ-2 - 1 шт. | | Собственные средства | 14000 | до 30.08.25г |  |
|  | Всего затрат: |  |  | |  | **48600** |  |  |
| 16 | с. Лещаное,  ул. Первомайская, д.35  (СОШ) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 97 м. теплотрассы | | Собственные средства | 4300 | до 30.05.25 г |  |
| Текущий ремонт газового оборудования котельной | 1 горелка, зап. арматура. Блок упавления | | Собственные средства | 25000 | до 28.06.25 г |  |
| Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования | 2 котла, краны, магнитный пускатель, светильники. помпа | | Собственные средства | 65000 | до 28.06.25 г |  |
| Опресовка газопровода в котельной, и газового оборудования котельной. | газопровод 42 м | | Собственные средства | 2000 | до 26.07.25г |  |
| Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла, 97 м. теплотрассы | | Собственные средства | 4600 | до 28.08.25 г |  |
| Провести в котельной косметический ремонт | Газопровод, помещение котельной | | Собственные средства | 5000 | до 30.08.25 г |  |
| Госповерка приборов КИПиА | напоромер - 8 шт.  сигнализатор СЗ-1 - 1шт.  сигнализатор СЗ-2 - 1 шт.  ЭКМ – 5 шт. | | Собственные средства | 9500 | до 30.08.25 г |  |
|  | Всего затрат: |  |  | |  | **118400** |  |  |
| 17 | пос. свх. Воробьёвский  Центральная усадьба, ул. Садовая, д. 14а  (СОШ) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 400 м. теплотрассы | | Собственные средства | 5300 | до 30.05.25 г |  |
| Текущий ремонт газового оборудования котельной | 2 блока управления, зап. арматура. | | Собственные средства | 14000 | до 28.06.25 г |  |
| Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования | краны, светильники, задвижки, розетки, автоматы | | Собственные средства | 15000 | до 28.06.25г |  |
| Опресовка газопровода в котельной, и газового оборудования котельной. | газопровод 18 м | | Собственные средства | 2800 | до 26.07.25г |  |
| Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла, 400 м. теплотрассы | | Собственные средства | 4600 | до 28.08.25г |  |
| Провести в котельной косметический ремонт | помещение котельной, газопровод | | Собственные средства | 4900 | до 30.08.25 г |  |
| Госповерка приборов КИПиА | напоромер - 9 шт.  сигнализатор СЗ-1 - 1шт.  сигнализатор СЗ-2 - 1 шт.  ЭКМ – 9 шт. | | Собственные средства | 21000 | до 30.08.25г |  |
|  | Всего затрат: |  |  | |  | **67600** |  |  |
| 18 | с. Солонцы,  ул. Садовая,  д. 1а  (СОШ) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 64,5 м. теплотрассы | | Собственные средства | 3500 | до 30.05.25 г |  |
| Текущий ремонт газового оборудования котельной | зап. арматура. Блок управления 20.0 | | Собственные средства | 20000 | до 28.06.25 г |  |
| Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования | краны, магнитный пускатель, светильники, задвижки. | | Собственные средства | 14000 | до 28.06.25 г |  |
| Опресовка газопровода в котельной, и газового оборудования котельной. | газопровод 9 м | | Собственные средства | 1800 | до 26.07.25 г |  |
| Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла, 64,5 м. теплотрассы | | Собственные средства | 3600 | до 28.08.25 г |  |
| Провести в котельной косметический ремонт | помещение котельной | | Собственные средства | 2000 | до 30.08.25 г |  |
| Госповерка приборов КИПиА | напоромер - 4 шт.  манометр -3 шт.  сигнализатор СТГ 1 – 1шт.  ЭКМ – 4 шт. | | Собственные средства | 9500 | до 30.08.25г |  |
|  |  | Режимная наладка 3х котлов хопер 100а |  | | Собственные средства | 45000 | до 30.08.25г |  |
|  | Всего затрат: |  |  | |  | **54400** |  |  |
| 19 | с. Затон, ул. Кирова, д. 121  (ООШ) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 40 м. теплотрассы | | Собственные средства | 3000 | до 30.04.25 г |  |
| Текущий ремонт газового оборудования котельной | зап. арматура. помпа | | Собственные средства | 22000 | до 28.06.25 г |  |
| Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования | Блок управления краны, светильники, задвижки. | | Собственные средства | 6000 | до 28.06.25 г |  |
| Опресовка газопровода в котельной, и газового оборудования котельной. | газопровод 7 м | | Собственные средства | 1000 | до 26.07.25 г |  |
| Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла, 40 м. теплотрассы | | Собственные средства | 3000 | до 28.08.25 г |  |
| Провести в котельной косметический ремонт | помещение котельной | | Собственные средства | 3000 | до 30.08.25г |  |
| Госповерка приборов КИПиА | напоромер - 2 шт.  манометр -3 шт.  сигнализатор СТГ 1 – 1шт. | | Собственные средства | 4800 | до 30.08.25г |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Всего затрат: |  |  | |  | **42800** |  |  |
| 20 | с. Затон, ул. Кирова, д. 103а  (детский сад) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 20 м. теплотрассы | | Собственные средства | 3000 | до 30.04.25 г |  |
| Текущий ремонт газового оборудования котельной | зап. арматура. | | Собственные средства | 1000 | до 28.06.25 г |  |
| Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования | светильник | | Собственные средства | 2000 | до 28.06.25 г |  |
| Опресовка газопровода в котельной, и газового оборудования котельной. | газопровод 7 м | | Собственные средства | 1000 | до 26.07.25 г |  |
| Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла, 40 м. теплотрассы | | Собственные средства | 2000 | до 28.08.255 г |  |
| Провести в котельной косметический ремонт | помещение котельной | | Собственные средства | 1000 | до 30.08.25г |  |
| Госповерка приборов КИПиА | напоромер - 2 шт.  манометр -3 шт. | | Собственные средства | 1500 | до 30.08.25г |  |
|  |  | Замена газового счетчика |  | | Собственные средства | 45000 | до 30.08.25г |  |
|  | Всего затрат: |  |  | |  | **9000** |  |  |
| 21 | с. Новотолучеево, ул. Пролетарская, д. 57  (ООШ) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 110 м. теплотрассы | | Собственные средства | 3500 | до 30.05.25 г |  |
| Текущий ремонт газового оборудования котельной | 1горелка, зап. арматура. | | Собственные средства | 2200 | до 28.06.25г |  |
| Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования | 2 котла, краны, светильники, задвижки. | | Собственные средства | 3000 | до 28.06.25 г |  |
| Опресовка газопровода в котельной, и газового оборудования котельной. | газопровод 11 м | | Собственные средства | 1600 | до 26.07.25 г |  |
| Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла, 110 м. теплотрассы | | Собственные средства | 3500 | до 28.08.25г |  |
| Провести в котельной косметический ремонт | помещение котельной | | Собственные средства | 2400 | до 30.08.25 г |  |
| Госповерка приборов КИПиА | напоромер - 5 шт.  манометр -4шт.  сигнализатор СТГ 1 – 1шт. | | Собственные средства | 6000 | до 30.08.25 г |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | **22200** |  |  |
|  | Всего затрат: |  |  | |  | **948200** |  |  |
|  | Ремонт ветхих водопроводных сетей | | 100 м | |  | **55000** | до 30.09.25г. |  |
| .  **Всего затрат по котельным** | | |  | **1003200** | | | | |



Директор МП ВР «Комхоз» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Юдаков